|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general sí, he podido cumplir. Durante las semanas 1 a 4 el grupo tomó decisiones en conjunto y asumió el proyecto como propio: levantamos los requerimientos con el cliente Easy Office y avanzamos con el análisis de contratos, el de firma digital y la revisión del código del CRM, que quedaron documentados a inicios de octubre. La actividad más afectada es la integración de la firma electrónica (Sprint 2, semanas 8 a 10). Dependía de la API de firma que Easy Office debía entregarnos y todavía no entrega. Por eso decidimos no depender de sus respuestas: si no contestan dentro de un plazo de 24 horas, el equipo decide las respuestas y ajustes necesarios para no atrasar los plazos. Mientras tanto, estamos construyendo una API de firma electrónica simple (FES) propia, en la carpeta easyoffice-firma-api del repositorio, para poder probar el CRM. Facilitadores: la toma de decisiones en equipo, las reuniones periódicas, el repositorio GitHub compartido y que el CRM ya existe como base (FastAPI, PostgreSQL y React). Dificultades: la dependencia externa de la API de firma, los cambios de alcance que se mencionan en la retroalimentación y la carga concentrada en pocas personas en tareas críticas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Asumimos el proyecto como propio y acotamos el alcance a firma electrónica simple (FES), dejando la firma avanzada (FEA) como un adaptador futuro conectado a un proveedor de certificación acreditado (PSC) mediante una interfaz. Así el CRM puede probarse sin esperar a terceros, y la integración con un PSC real queda planificada para una etapa posterior. Frente a la retroalimentación de la presentación, vamos a delimitar en el informe lo que entrega este proyecto y lo que queda como proyección, y a separar los objetivos específicos de los requerimientos funcionales de la solución. Además, la revisión del código del CRM encontró hallazgos críticos y altos, por ejemplo, el endpoint de conversión de solicitudes sin autenticación y códigos de seguimiento generados sin un generador criptográfico seguro. Proponemos corregirlos antes de avanzar con nuevas funcionalidades, partiendo por los críticos, y registrarlos como issues del repositorio. Pendiente con el plazo de 24 horas: confirmar la entidad autorizante del anexo del contrato LF-0152 (aparece una E.I.R.L. distinta de Easy Office SpA) y el nivel de firma (FES o FEA) del poder de domicilio tributario. Si no hay respuesta, el equipo define la opción más conservadora y lo documenta en el informe.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como una base sólida en análisis y diseño. Levantamos los tipos de contrato que la plataforma debe soportar (servicios, arriendos, acuerdo de accionistas y poder ante el SII), identificamos las brechas frente al proceso actual de combinación de correspondencia y revisamos el CRM con una mirada de seguridad y consistencia. Eso nos da un punto de partida claro para construir. Lo que destaco: la toma de decisiones como equipo, la priorización de los hallazgos de seguridad y que el CRM ya tiene buenas prácticas que podemos aprovechar, como hash Argon2id, bloqueo de cuenta tras intentos fallidos, rotación de refresh token y CI con pytest. Lo que debo mejorar: (1) ejecutar las pruebas, que no pudimos correr en la revisión por falta de acceso a PyPI en ese entorno, (2) la decisión de asumir el proyecto como propio, (3) formalizar las historias de usuario y el backlog por sprint, (4) actualizar el diagrama de arquitectura y de procesos de negocio que pidió la retroalimentación.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me inquieta cómo reflejar en la carta Gantt la decisión de no depender de Easy Office: ¿debo replanificar las actividades afectadas o mantener la original con una nota de cambio? También me pregunto si cerrar con FES propia y FEA como adaptador futuro es aceptable para la asignatura ya que se trata de una API creada para realizar pruebas, porque no contamos con la API de firma real. Preguntas para el docente: ¿Es válido que el equipo tome decisiones sin respuesta del cliente una vez vencido un plazo acordado? Preguntas para mis pares: Diego y Dunkan ¿Están de acuerdo con el plazo de 24 horas y con que el equipo decida si Easy Office no responde? ¿Están de acuerdo en corregir los hallazgos críticos de seguridad antes de avanzar con nuevas funcionalidades?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí creo que conviene redistribuir. En la planificación, la firma electrónica estaba en el Sprint 2 con responsabilidad compartida, y yo he concentrado el desarrollo de la API de firma, lo que suma carga a mi rol de análisis, cierre y documentación (semanas 17 y 18). Propuesta para discutir con el grupo: Diego continúa con la integración del CRM y además integrará la API de firma con el backend del CRM. Dunkan se dedica al login, al panel y a los temas de seguridad general del sistema, y lidera las pruebas. Yo me enfoco en la API FES, sus pruebas unitarias y la documentación de cierre, también estoy realizando el botón configuraciones para adaptar los colores de la página entre otros cambios de adaptabilidad. Nuevas actividades que habría que asignar: (a) plan de correcciones de seguridad del CRM, a cargo de Dunkan junto con el login y el panel; (b) diagrama de arquitectura y diagrama de procesos de negocio, pedidos en la retroalimentación; (c) plantillas de los contratos LF-0152 y de autorización de domicilio, con los datos que confirme el cliente o que el equipo defina.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo el trabajo grupal como positivo en comunicación y toma de decisiones. Usamos el repositorio de GitHub, mantenemos reuniones periódicas y el trabajo se reparte por áreas (levantamiento, diseño, desarrollo y pruebas), lo que permite avanzar en paralelo. Aspectos positivos: la capacidad de reaccionar ante un problema externo, asumir el proyecto como propio y decidir en equipo sin detener el avance, y la forma ordenada en que documentamos las decisiones técnicas. Aspectos a mejorar: la dependencia de una sola persona para tareas críticas, el registro formal de acuerdos y actas de reunión (incluido el plazo de 24 horas para el cliente), y explicitar los roles del equipo Scrum (Product Owner, Scrum Master y Development Team) para alinear la metodología declarada con la forma en que trabajamos.