## Léeme
Lista de Requerimientos — CRM Easy Office (Capstone APT)
Los requerimientos de abajo se derivaron de los documentos de Fase 1:
• Informe grupal 1.4 — sección 7 'Alcance del MVP' y objetivos.
• Guía del Estudiante 1.5 — sección 6 (documento de diseño) y restricciones.
• Objetivo general (versión formal A) del Informe 1.4 / Guía 1.5.
• Análisis_Consistencia_Fase1.md — hallazgos 1.1, 1.3, 1.10, 1.12.
• Propuesta de arquitectura Docker acordada con el docente (4 contenedores).
CÓMO LEER LA COLUMNA 'ESTADO'
• 'Definido (Fase 1)' → respaldado por el Informe 1.4 o la Guía 1.5.
• 'Por confirmar con cliente' → aparece solo en la Presentación o inferido; NO está en el documento formal de definición. Filas resaltadas en amarillo.
Prioridad MoSCoW: Must = imprescindible para el MVP · Should = importante, no bloquea la demo · Could = deseable si hay tiempo · Won't (MVP) = fuera de esta versión.

## Requerimientos Funcionales
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES — CRM Easy Office (borrador Fase 1)
ID | Categoría | Requerimiento | Descripción / Criterio de aceptación | Prioridad (MoSCoW) | Fuente | Estado
RF-01 | Gestión de clientes | Registrar, editar y consultar los datos de un cliente | El agente puede crear una ficha de cliente con nombre/razón social, RUT, datos de contacto y domicilio; los datos quedan disponibles para generar documentos. | Must | Informe 1.4 §7 (Alcance MVP) | Definido (Fase 1)
RF-02 | Seguridad | Autenticación de usuarios | Todo usuario inicia sesión con credenciales antes de acceder a cualquier función; sin sesión válida no hay acceso. | Must | Informe 1.4 §7 (Alcance MVP) | Definido (Fase 1)
RF-03 | Seguridad | Control de acceso por rol (Agente / Administrador) | El sistema distingue al menos dos perfiles con permisos diferenciados; el Agente opera trámites, el Administrador además gestiona usuarios y ve reportes globales. | Must | Informe 1.4 §7 (Alcance MVP) | Definido (Fase 1)
RF-04 | Administración | Gestión de cuentas de usuario | El Administrador crea, edita y desactiva cuentas de agentes y les asigna rol. | Should | Informe 1.4 §7 (Alcance MVP) | Definido (Fase 1)
RF-05 | Generación documental | Generar automáticamente el contrato de prestación de servicios | A partir de la ficha del cliente y una plantilla, el sistema produce el contrato con los datos ya rellenados, sin transcripción manual. | Must | Informe 1.4 §7 (Alcance MVP) | Definido (Fase 1)
RF-06 | Generación documental | Generar automáticamente la autorización de uso de domicilio tributario | Igual que RF-05 para el segundo documento de mayor volumen. | Must | Informe 1.4 §7 (Alcance MVP) | Definido (Fase 1)
RF-07 | Generación documental | Gestión de plantillas de documento | Las plantillas de ambos documentos con sus campos variables (placeholders) se pueden mantener sin tocar el código. | Should | Arquitectura / Guía 1.5 §6 | Definido (Fase 1)
RF-08 | Generación documental | Previsualizar y validar el documento antes de enviarlo a firma | El agente ve el documento generado y confirma que los datos son correctos antes de mandarlo a la plataforma de firma. | Should | Informe 1.4 §7 (Alcance MVP) | Definido (Fase 1)
RF-09 | Integración firma | Enviar el documento a la plataforma de firma electrónica ya contratada | El sistema entrega el documento al proveedor de firma que Easy Office ya usa, sin reemplazarlo; queda registrado el envío. | Must | Informe 1.4 §7 (Alcance MVP) | Definido (Fase 1)
RF-10 | Integración firma | Recibir / descargar el documento firmado | Cuando el documento queda firmado en la plataforma, el sistema lo recupera y lo asocia al trámite del cliente. | Must | Informe 1.4 §7 (Alcance MVP) | Definido (Fase 1)
RF-11 | Seguimiento | Registrar y seguir el estado de cada trámite | Cada documento tiene un estado visible (p. ej. borrador → enviado a firma → firmado → entregado; y rechazado/anulado) y la fecha de cada cambio. | Must | Informe 1.4 §7 (Alcance MVP) | Definido (Fase 1)
RF-12 | Entrega | Entregar el documento firmado al cliente | El sistema envía el documento firmado al cliente (correo) y/o permite su descarga desde la ficha. | Must | Informe 1.4 §7 (Alcance MVP) | Definido (Fase 1)
RF-13 | Seguimiento | Historial documental por cliente | Desde la ficha del cliente se listan todos sus documentos con tipo, estado y fechas. | Should | Informe 1.4 §7 (Alcance MVP) | Definido (Fase 1)
RF-14 | Seguimiento | Notificar al agente los cambios de estado relevantes | El agente recibe aviso cuando un documento se firma, se rechaza o lleva demasiado tiempo pendiente. | Could | Derivado de RF-11 | Definido (Fase 1)
RF-15 | Seguimiento | Buscar y filtrar clientes y trámites | Se puede filtrar por estado, tipo de documento, agente y rango de fechas. | Should | Derivado de RF-11/RF-13 | Definido (Fase 1)
RF-16 | Reportería | Tablero de indicadores para el Administrador | El Administrador ve trámites por estado, por agente y por período para controlar la carga y los tiempos de gestión. | Could | Informe 1.4 / Guía 1.5 (objetivo) | Definido (Fase 1)
RF-17 | Auditoría | Bitácora de acciones sobre documentos | Queda registrado qué usuario generó, envió, descargó o anuló cada documento y cuándo. | Should | Informe 1.4 §7 (Alcance MVP) (perfiles) | Definido (Fase 1)
RF-18 | Almacenamiento | Almacenar y permitir la descarga posterior de los documentos | Los documentos generados y firmados se guardan y se pueden volver a descargar mientras exista el trámite. | Must | Informe 1.4 §7 (Alcance MVP) | Definido (Fase 1)
RF-C1 | Trazabilidad | Trazabilidad de la gestión por ejecutivo / agente | Registrar qué ejecutivo atendió a qué cliente y qué acciones hizo, para tener seguimiento operativo. Mencionado en la Presentación; NO está en el Informe 1.4. | Must | Presentación (no en Informe) | Confirmado por Cliente
RF-C2 | Venta / e-commerce | Módulo de venta con pago en línea | Flujo de compra del servicio con pasarela de pago. Aparece en la Presentación (slide 7) y contradice el listado 'fuera del MVP' del Informe 1.4. | DENEGADO | Presentación (no en Informe) | Rechazado por alcance
RF-C3 | Canal de contacto | Centralizar la venta/seguimiento hoy gestionado por WhatsApp | Reemplazar el flujo actual por WhatsApp por un canal único dentro del CRM. Inferido del análisis de consistencia (1.1); no acordado formalmente. | DENEGADO | Análisis Consistencia 1.1 | Rechazado por alcance
RF-C4 | Auditoría | Automatizacion de alerta por cobros y vencimiento | La Presentación menciona la cobranza manual como problema; no hay alcance definido para automatizarla en el MVP. | Must | Presentación (no en Informe) | Ajustado, mal definido

## Requerimientos No Funcionales
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES — CRM Easy Office (borrador Fase 1)
ID | Categoría | Requerimiento | Descripción / Criterio de aceptación | Prioridad (MoSCoW) | Fuente | Estado
RNF-01 | Usabilidad | Interfaz simple para usuarios sin perfil técnico | El cliente no tiene conocimientos técnicos avanzados; las tareas frecuentes (generar y enviar un documento) se completan en pocos pasos y sin capacitación extensa. | Must | Restricciones Informe 1.4 | Definido (Fase 1)
RNF-02 | Localización | Idioma español (Chile) en interfaz y documentos | Toda la aplicación y los documentos generados están en español; formatos de RUT, fecha y moneda locales. | Must | Contexto del proyecto | Definido (Fase 1)
RNF-03 | Despliegue | Ejecución en entorno local mediante Docker | El MVP corre en un servidor local con Docker; no depende de infraestructura en la nube. | Must | Informe 1.4 §7 (Alcance MVP) | Definido (Fase 1)
RNF-04 | Arquitectura | Separación de responsabilidades en contenedores independientes | Contenedores separados para proxy/servidor web, frontend, API/backend y base de datos. Un único contenedor monolítico no es aceptable (indicación del docente). | Must | Docente / Guía 1.5 §6 | Definido (Fase 1)
RNF-05 | Portabilidad | Levantar el sistema con un solo comando | `docker compose up` deja el sistema operativo en cualquier equipo con Docker, sin pasos manuales salvo definir variables de entorno. | Should | Arquitectura / Guía 1.5 §6 | Definido (Fase 1)
RNF-06 | Integración | Usar el proveedor de firma electrónica ya contratado | La firma se realiza exclusivamente con la plataforma que Easy Office ya paga; el sistema se integra con ella, no la sustituye. | Must | Restricciones Informe 1.4 | Definido (Fase 1)
RNF-07 | Seguridad | Almacenamiento seguro de credenciales y manejo de sesión | Las contraseñas se guardan con hash; las sesiones expiran tras inactividad. | Must | Buena práctica / RF-02 | Definido (Fase 1)
RNF-08 | Seguridad | Autorización validada en el backend | Cada operación verifica el rol del usuario en el servidor, no solo ocultando botones en la interfaz. | Must | Derivado de RF-03 | Definido (Fase 1)
RNF-09 | Seguridad | Protección de los datos de clientes en tránsito | El tráfico entre el navegador y el sistema va cifrado (TLS en el proxy); el acceso a datos personales queda restringido por rol. | Should | Derivado de RF-01/RF-03 | Definido (Fase 1)
RNF-10 | Cumplimiento | Tratamiento de datos personales conforme a la Ley 19.628 | El manejo de RUT, domicilio y datos de contacto de los clientes se ajusta a la ley chilena de protección de la vida privada. | Should | Marco legal CL | Definido (Fase 1)
RNF-11 | Confiabilidad | Reintento seguro ante fallo de la plataforma de firma | Si el envío a firma falla, el trámite queda en un estado recuperable y se puede reintentar sin generar documentos duplicados. | Should | Derivado de RF-09 | Definido (Fase 1)
RNF-12 | Integridad | Inmutabilidad del documento firmado | Un documento en estado 'firmado' no se modifica; cualquier corrección genera una versión nueva y deja registro. | Should | Derivado de RF-10/RF-11 | Definido (Fase 1)
RNF-13 | Rendimiento | Generación de documentos en pocos segundos | Para la carga de un agente trabajando de forma interactiva, generar un documento desde su plantilla toma pocos segundos. | Should | Informe 1.4 / Guía 1.5 (objetivo) | Definido (Fase 1)
RNF-14 | Escalabilidad | Diseño preparado para más tipos de documento | El motor de generación admite incorporar nuevos tipos de documento (meta: 10 o más) sin rehacerlo. Easy Office maneja ~40 documentos en total. | Should | Análisis Consistencia 1.12 | Definido (Fase 1)
RNF-15 | Mantenibilidad | Control de versiones con un repositorio único y flujo de ramas + PR | Todo el código vive en un solo repositorio Git/GitHub; se trabaja con ramas por tarea y Pull Request antes de integrar a `main`. | Should | guia-git.md / Reunión 1 | Definido (Fase 1)
RNF-16 | Observabilidad | Registro de logs de la aplicación | La aplicación deja logs consultables que, junto con la bitácora de acciones (RF-17), permiten diagnosticar problemas. | Could | Derivado de RF-17 | Definido (Fase 1)
RNF-17 | Respaldo | Respaldo y restauración de la base de datos | La base de datos usa un volumen Docker persistente y admite respaldo y restauración. | Should | Arquitectura / Guía 1.5 §6 | Definido (Fase 1)
RNF-18 | Compatibilidad | Funcionamiento en navegadores de escritorio modernos | La aplicación funciona en las versiones actuales de Chrome, Edge y Firefox de escritorio. | Should | Supuesto de diseño | Definido (Fase 1)
RNF-19 | Disponibilidad | Arranque automático de los servicios | Al ser despliegue local, la disponibilidad depende del equipo anfitrión; los contenedores se reinician automáticamente (restart policy). | Could | Arquitectura / Guía 1.5 §6 | Definido (Fase 1)
RNF-20 | Restricción de proyecto | MVP operativo dentro del calendario académico | El MVP debe estar funcionando dentro de las 18 semanas del plazo académico (4 sprints de ~3 semanas, S5–S16). | Must | Restricciones Informe 1.4 | Definido (Fase 1)